Naplňování cílů SPL Uničovsko, o.p.s. – souhrnná zpráva monitorovacího výboru k 31.5.2011

FICHE - Podíl na celkovém financování

Fiche č. 1 – Podpora rozvoje zemědělských podniků 26 % (vyhlášeno 2011- 6.výzva)

Fiche č. 2 – Podpora zakládání a rozvoje mikropodniků 20 % (vyhlášeno 2011- 6. výzva)

Fiche č. 3 – Rozvoj cestovního ruchu 5 %   (t.č. nevyhlášena)

Fiche č. 4 – Zvýšení atraktivity venkova 20 % (vyhlášeno 2011-6.výzva)

Fiche č. 5 – Zkvalitnění občanské vybavenosti a služeb venkova 20 % (vyhlášeno 2011-5,6. výzva)

Fiche č. 6 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví 9 %  (vyhlášeno 2011- 6. výzva)

Plán financování (opatření 1.1 osy IV) je uveden v procentech. Po přidělení dotace budou přidělené finanční prostředky rozděleny na jednotlivé roky dle uvedených procent.

Plán financování v jednotlivých letech – 1.1.

| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkem z EZFRV - 1.1 | 15% | 19% | 16,8% | 20% | 20% | 20% |

Finanční plán podle Fichí (v % na celé období)- 1.2. opatření osy IV

| FICHE | Podíl na celkovém financování | Zrealizováno cca % |
| --- | --- | --- |
| Fiche č. 1 – Podpora rozvoje zemědělských podniků | 24 % | 12 |
| Fiche č. 2 – Podpora zakládání a rozvoje mikropodniků | 16 % | 4 |
| Fiche č. 3 – Rozvoj cestovního ruchu | 5 % | 0 |
| Fiche č. 4 – Zvýšení atraktivity venkova | 23 % | 19 |
| Fiche č. 5 – Zkvalitnění občanské vybavenosti a služeb venkova | 23 % | 51 |
| Fiche č. 6 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví | 9 % | 7 |

Přehled ročních alokací - 1.2.,1.1. opatření osy IV

| Přehled získaných alokací | Opatřeni 1.1. + 1.2. celkem opatření | Pouze reřijní výdaje opatření 1.1. |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 4.987.635 | 150.857 |
| 2009 | 6.697.268 | 1.339.450 |
| 2010 | 7.593.732 | 1.276.533 |
| 2011 | 4.484.690 | 896.938 |

Přehled čerpání jednotlivých fichí do 30.6.2011

| FICHE | Podíl na celkovém financování | Zrealizováno cca | Zrealizováno cca % |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiche č. 1 – Podpora rozvoje zemědělských podniků | 4823891 | 2515074 | Naplněno z 50% |
| Fiche č. 2 – Podpora zakládání a rozvoje mikropodniků | 3215927 | 860959 | Naplněno z 25% |
| Fiche č. 3 – Rozvoj cestovního ruchu | 1004980 | 0 | nenaplněno |
| Fiche č. 4 – Zvýšení atraktivity venkova | 4622895 | 3882200 | Naplněno ze 75% |
| Fiche č. 5 – Zkvalitnění občanské vybavenosti a služeb venkova | 4622895 | 11819287 | Naplněno překročeno 100% |
| Fiche č. 6 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví | 1808959 | 998683 | Naplněno z 50% |

Ve fiších jednotlivých opatření jsou stanoveny ukazatele, které indikují pokrok v naplňování cílů opatření. Jejich celkový přehled je v tabulce (ve sloupci vpravo je počet opatření, v nichž se daný indikátor vyskytuje):

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| počet partnerských projektů (alespoň 1 partner příjemce s výrazným podílem na přípravě a realizaci projektu) | x | X |  | x | X |  | 4 |
| počet projektů zaměřených převážně či přednostně na mladé lidi do 30 let nebo na ženy nebo realizovaných těmito skupinami – naplněno 3 projekty – fiche 5 |  | x |  | x | x |  | 3 |
| objem investic (v tis. Kč) do ochrany životního prostředí, ekologicky příznivých podnikatelských aktivit a údržby krajiny vč. vlastních prostředků příjemců – naplněno 2 projekty fiche 1,2 | X | X |  |  |  |  | 2 |
| počet podniků se zavedenou novou technologií nebo inovovanými produkty – naplněno 4 projekty – fiche 1,2 | X | X |  |  |  |  | 2 |
| počet strojů a technologických zařízení zakoupených nebo instalovaných pro zlepšení vzhledu obcí, služby občanům a zpracování obnovitelných zdrojů energie – naplněno projekty 5 projekty – fiche 1,2,5 | x | X | x | X | X | X | 6 |
| počet nově založených mikropodniků |  | X |  |  |  |  | 1 |
| počet nově vybudovaných nebo rekonstruovaných objektů určených cestovnímu ruchu |  |  | X |  |  |  | 1 |
| počet projektů obcí realizovaných metodami komunitního plánování (s účastí veřejnosti) – naplněno 3 projekty fiche 4,5 |  |  |  | X | X |  | 2 |
| počet km nových nebo rekonstruovaných komunikací (včetně chodníků) – naplněno 1 projektem fiche 4 |  |  |  | X |  |  | 1 |
| počet nových nebo rekonstruovaných objektů občanské vybavenosti a nově zavedených služeb v obci – naplněno 4 projekty fiche 5,6 |  |  |  |  | X | X | 2 |
| celkem | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 |  |

Pro plánovaný stav konce roku 2011-2013 jsou stanoveny následující monitorovací indikátory, které budou sloužit k hodnocení míry plnění realizace SPL:

- Zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů

- Obnova hospodářských a jiných ploch (budov) – 10 m2 - nenaplněno

- počet strojů a technologických zařízení zakoupených nebo instalovaných  včetně strojů či technologií pro zpracování obnovitelných zdrojů – plánováno 2 ks/ splněno 4 ks ( p. Špička (geometrické zařízení) reg.č. 11/012/41200/095/000118, p. Dušek (briketovací lis) – reg.č. 11/012/41200/095/000110, p. Krpec (předčisťovací zařízení) - 11/012/41200/095/000116, TAGROS, a.s. (třídící linka) – reg.č. 11/012/41200/095/000102

- Počet podnikatelských (zemědělských) subjektů, které obdržely investiční podporu - plánováno  5 ks/ splněno 2 ks - p. Dušek – reg.č. 11/012/41200/095/000110, TAGROS, a.s.– reg.č. 11/012/41200/095/000102

- Zlepšení kvality života

- Obnova nebo  pořízení nových nebo rekonstruovaných komunikací (včetně chodníků, stezek) – plánováno 1 km/ splněno 0,5 km – obec Nová Hradečná– reg.č. 11/012/41200/095/000119

- počet nových nebo rekonstruovaných objektů občanské vybavenosti a nově zavedených služeb v obci  - plánováno 3 ks/ splněno 3 ks – obec Dlouhá Loučka (kulturní dům)– reg.č. 11/012/41200/095/000129, TJ Sokol Dlouhá Loučka (hřiště) – reg.č. 10/011/41200/095/001179, obec Újezd (hřiště)– reg.č. 10/011/41200/095/001180

- počet projektů zaměřených převážně či přednostně na mladé lidi do 30 let nebo na ženy nebo realizovaných těmito skupinami – plánováno 2 ks/ splněno 2 ks – TJ Sokol Dlouhá Loučka (hřiště)– reg.č. 10/011/41200/095/001179, obec Újezd (hřiště) – reg.č. 10/011/41200/095/001180

- Počet neziskových organizací, které obdržely investiční podporu – plánováno 2 ks /splněno 1 ks – TJ Sokol Dlouhá Loučka reg.č. 10/011/41200/095/001179

- Zhodnocení kulturních zdrojů

- Počet oživených památek místního významu  – plánováno 2 ks/splněno 1 ks – obec Újezd (hřbitovní zeď) 11/012/41200/095/0000132

Monitorovací indikátory budou stanovovány nově pro každý rok, pouze první dva roky byly hodnoceny společně. Všechny monitorovací indikátory roku 2011-2013 dosud nejsou naplněny z důvodu jejich naplňování až do konce roku 2013. N základě výše uvedeného naplňování SPL bylo zadáno zpracování střednědobého hodnocení realizace  SPL  Uničovsko s výhledem na následující období zpracovateli Ing. Janu Bálkovi. Výstupem by mělo být zhodnocení systému administrace realizace SPL a doporučení z hlediska aktualizace SPL a dalších opatření zlepšující realizaci dotačního programu včetně facilitace doporučení programovým výborem.

V Medlově dne 8.6.2011